## 拆除 (hidden)
2019年井下通风设施工程统计
地点名称 | 断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 材料 |  |  |  | 总工程量 | 备注
|  |  |  | 黄土(m³） | 料石(m³） | 木板（㎡） | 充填料（吨）
15116进风底抽巷加闭（木板充填闭墙） | 16 | 1 | 11 |  |  | 176 | 33 |  | 充填墙
15106回风底抽巷加闭（木板充填闭墙） | 15 |  | 16 |  |  | 240 | 64（组）
15116进风底抽巷闭墙（拆除） | 15 | 3 | 1 |  |  |  |  | 45m³ | 拆除
15106回风巷调节风门（拆除） | 25 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 75 | 拆除
15106回风巷防突门（拆除） | 22 | 1 | 2 |  |  |  |  | 44 | 拆除
北一盘区南回风下料巷风门（拆除） | 16 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 48 | 拆除
15301进风巷调节风门（拆除） | 20 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 60 | 拆除
15301进风巷防突门（拆除） | 20 | 1 | 2 |  |  |  |  | 40 | 拆除
15301进风底抽巷（北侧）风门（拆除） | 16 | 1 | 4 |  |  |  |  | 64 | 拆除
15301回风系统巷风卡（拆除） | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | 拆除
15301回风系统巷风门（拆除） | 20 | 1 | 2 |  |  |  |  | 40 | 拆除
15301切巷措施巷调节风门（拆除） | 30 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 90 | 拆除
15301切巷措施巷防突门（拆除） | 30 | 1 | 2 |  |  |  |  | 60 | 拆除
审核人： |  |  |  |  | 分管领导：

## 变更前 (hidden)
公司井下通风工程新增统计表
地点名称 | 施工断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 材料用量 |  |  | 开帮起底 （m³) | 人工运料（m） | 绞车 | 总工程量 （m³）
|  |  |  | 黄土（m³） | 料石（m³） | 喷浆料（吨）
南一盘区带式输送机巷 | 22 | 1.5 | 2 |  | 80 |  | 14 | 50 |  | 80
15112进风巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 4.5 | 9 | 347 |  | 72
15112进风顶板岩石预抽巷闭墙加闭 | 16 | 2.5 | 1 | 29 | 21 | 4 | 6 | 318 |  | 56
15112高抽系统巷闭墙加闭 | 18 | 2.5 | 2 | 65 | 42 | 4 | 6 | 86 |  | 113
15112低位抽放巷闭墙加闭 | 16 | 2.5 | 1 | 29 | 21 | 4 | 5 | 280 |  | 55
15112回风巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 2 | 72 | 54 | 4 | 9 | 301 |  | 135
15116进风巷闭墙加闭 | 26 | 2.5 | 1 | 47 | 36 | 4 | 10 | 240 |  | 93
15116回风巷闭墙加闭 | 26 | 2.5 | 1 | 47 | 36 | 4 | 10 | 262 |  | 93
15116低位抽放巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 4 | 9 | 374 |  | 72
15116高抽巷闭墙 | 22 | 2.5 | 2 | 40 | 32 | 4 | 9 | 110 |  | 81
15301进风底抽巷立眼封堵 | 4 | 3 | 1 | 14.4 | 4 |  | 2 | 200 |  | 20.4
15119回风巷闭墙（粉煤灰充填） | 60 | 5.6 | 1 | 240 | 96 |  | 50 | 50 | 1 | 386
15118回风巷闭墙 | 27 | 4 | 1 | 97.2 | 27 |  | 25 | 50 | 1 | 149.2
共计 | 210 | 27 | 15 | 415.4 | 380 | 36.5 | 89 | 2568 |  | 850
备注 | 由于2018年井下通风设施工程计划及通风设施亏欠工程计划合同将于2019年9月到期，现需要对剩余工程进行延期。
审核人： | 通风部部长： | [5 empty] | 分管领导：

## 2020年 (hidden)
2020年下半年通风工程统计表
地点名称 | 施工 断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 材料用量 |  |  |  |  | 开帮起底 （m³) | 闭墙喷浆料用量（吨） | 人工运料（m） | 小巷绞车（部） | 总工程量 （m³）
|  |  |  | 黄土（m³） | 料石（m³） | 粉煤灰（m³） | 水泥（吨） | 沙（吨）
15302回风巷防突门（回采） | 28.2 | 1.5 | 2 |  | 84.6 |  | 3 | 9 | 30 |  | 50 |  | 114.6
15302回风巷调节门（回采） | 28.2 | 1 | 2 |  | 56.4 |  | 3 | 9 | 30 |  | 50 |  | 86.4
15302高抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302低位抽放巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 130 | 3 | 145.4
15302工作面高抽巷与低位抽放巷 联络巷风门 | 24.5 | 1 | 2 |  | 39.2 |  | 2.5 | 7.5 | 24 | 14.7 | 120 | 3 | 77.9
15302进风巷回风系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 |  | 2.5 | 7.5 | 32 | 13.56 | 150 | 3 | 253.48
15302进风底抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302回风底抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302进风底抽巷系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 |  | 5 | 15 | 20 | 13.56 | 100 | 3 | 241.48
15302回风底抽巷系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 |  | 5 | 15 | 20 | 13.56 | 100 | 3 | 241.48
15302切巷底抽巷闭墙 | 18.2 | 4 | 1 | 65.52 | 18.2 |  | 5 | 15 | 16 | 10.92 | 130 | 3 | 110.64
15302工作面进风巷回风系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 |  | 2.5 | 7.5 | 17 | 13.56 | 130 | 3 | 238.48
15303回风巷防突门 | 28.2 | 1 | 2 |  | 45.12 |  | 3 | 9 | 20 |  | 0 | 2 | 65.12
15303回风巷调节门 | 28.2 | 1.5 | 2 |  | 67.68 |  | 3 | 9 | 20 |  | 0 | 2 | 87.68
15303回风下料巷风门 | 18.2 | 1 | 2 |  | 36.4 |  | 2 | 6 | 12 |  | 20 | 2 | 48.4
15303进风底抽巷风门 | 18.2 | 1 | 2 |  | 36.4 |  | 2 | 6 | 12 |  | 20 | 1 | 48.4
15303切巷底抽巷回风系统巷闭墙 | 16.8 | 3 | 1 | 44.352 | 13.44 |  | 2 | 6 | 10 | 10.08 | 30 | 3 | 77.872
15303切巷措施巷防突门 | 24.5 | 1 | 3 |  | 73.5 |  | 12 | 36 | 30 |  | 0 | 3 | 103.5
15301进风巷永久闭墙 | 32.4 | 5 | 1 | 155.52 | 32.4 |  | 3.5 | 10.5 | 25 | 19.44 | 0 | 3 | 232.36
15301进风巷系统巷封闭 | 24.5 | 4 | 2 | 176.4 | 49 |  | 5 | 15 | 34 | 14.7 | 0 | 2 | 274.1
15301回风巷永久闭墙 | 26.2 | 5 | 1 | 125.76 | 26.2 |  | 3 | 9 | 22 | 15.72 | 0 | 3 | 189.68
北翼火药库进风通道风门 | 16.8 | 1 | 2 |  | 33.6 |  | 3 | 9 | 10 |  | 50 | 0 | 43.6
北一盘区辅助运输巷与北回风巷 联络巷风门 | 18.2 | 1 | 2 |  | 36.4 |  | 2.3 | 6.9 | 10 |  | 130 | 1 | 46.4
北二盘区辅助运输巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 0 | 0 | 127.32
北二盘区北回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 0 | 0 | 133.56
南一盘区辅助运输巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 0 | 0 | 133.56
南一盘区带式输送机巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 150 | 0 | 127.32
南一盘区南回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 300 | 0 | 133.56
南一盘区北回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 200 | 0 | 133.56
15116工作面回风巷闭墙 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 7.5 | 15 | 15.72 | 300 | 1 | 151.24
15116工作面低位抽放巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 450 | 1 | 127.32
15114工作面高抽巷风门 | 26.2 | 1.5 | 2 |  | 78 |  | 6 | 18 | 20 |  | 50 | 2 | 98
15114工作面低位抽放巷钻场闭墙 | 28.2 | 4 | 1 | 101.52 | 28.2 |  | 3.2 | 9.6 | 20 |  | 50 | 2 | 149.72
15112工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 15 | 15.06 | 50 | 1 | 145.52
15112工作面进风顶抽巷闭墙 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 15 | 15.06 | 150 | 0 | 145.52
中央北区辅运巷 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 20 | 15.06 | 50 | 1 | 150.52
15110工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 5 | 1 | 66.264 | 25.1 |  | 4 | 12 | 20 | 15.06 | 150 | 1 | 126.424
15110工作面进风巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 150 | 1 | 140.52
15110工作面进风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 |  | 6 | 18 | 15 | 15.06 | 50
15110工作面回风巷闭墙 | 32.4 | 5 | 1 | 155.52 | 32.4 |  | 4 | 12 | 20 | 19.44 | 100 | 1 | 227.36
15110工作面回风巷闭墙加闭 | 32.4 | 4 | 1 | 116.64 | 32.4 |  | 3.5 | 10.5 | 20 | 19.44 | 100 | 1 | 188.48
15110工作面回风巷系统巷封闭 | 32.2 | 4 | 2 | 231.84 | 64.4 |  | 7 | 21 | 20 | 19.32 | 100 | 1 | 335.56
15110工作面高抽巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 50 | 1 | 140.52
15110工作面低位抽放巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 100 | 1 | 140.52
15110工作面高抽回风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 200 | 1 | 255.98
中央南区带式输送机巷闭墙加闭 | 27.2 | 4 | 1 | 97.92 | 27.2 |  | 3 | 9 | 10 | 16.32 | 0 | 1 | 151.44
中央南区底抽集中回风巷闭墙加闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 10 | 15.72 | 100 | 1 | 146.24
15118进风底抽巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 18 | 15.72 | 350 | 1 | 154.24
15118进风底抽系统巷封闭 | 26.2 | 4 | 2 | 188.64 | 52.4 |  | 6 | 18 | 19 | 15.72 | 300 | 2 | 275.76
15118工作面高抽巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 20 | 15.72 | 50 | 2 | 156.24
15118工作面低位抽放巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 20 | 15.72 | 50 | 2 | 156.24
15118工作面回风巷防突门 | 26.2 | 1 | 1 |  | 26 |  | 6 | 18 | 10 |  | 0 | 2 | 36
15118工作面回风巷调节门 | 26.2 | 1.5 | 2 |  | 78 |  | 6 | 18 | 20 |  | 0 | 2 | 98
15118工作面进风巷回风系统巷封闭 | 24.2 | 4 | 2 | 174.24 | 48.4 |  | 6 | 18 | 20 | 14.52 | 100 | 2 | 257.16
15118工作面回风底抽巷封闭 | 21.5 | 4 | 1 | 77.4 | 21.5 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.9 | 20 | 2 | 126.8
15118工作面回风底抽巷系统巷封闭 | 23.2 | 4 | 2 | 167.04 | 46.4 |  | 5.6 | 16.8 | 20 | 13.92 | 300 | 3 | 247.36
中央南区高抽集中进风巷封闭 | 24.6 | 4 | 1 | 88.56 | 24.6 |  | 3 | 9 | 20 | 14.76 | 100 | 2 | 147.92
15119工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 5 | 1 | 120.48 | 25.1 |  | 3 | 9 | 20 | 15.06 | 150 | 1 | 180.64
15119工作面进风巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 150 | 1 | 140.52
15119工作面回风巷闭墙 | 26 | 5 | 1 | 124.8 | 26 |  | 3 | 9 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 186.4
15119工作面回风巷闭墙加闭 | 26 | 4 | 1 | 93.6 | 26 |  | 3 | 9 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 155.2
15119工作面回风系统巷封闭 | 26 | 4 | 2 | 187.2 | 52 |  | 6 | 18 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 274.8
15119工作面高抽巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 50 | 1 | 140.52
15119工作面低位抽放巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 100 | 1 | 140.52
15119工作面高抽回风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 |  | 6 | 18 | 10 | 15.06 | 200 | 1 | 255.98
15119底抽巷封闭 | 26 | 4 | 2 | 187.2 | 52 |  | 6 | 18 | 40 | 15.6 | 130 | 3 | 294.8
15117工作面高抽巷 | 21.5 | 4 | 2 | 154.8 | 43 |  | 5 | 15 | 30 | 12.9 | 200 | 1 | 240.7
15110工作面进风巷调节风门（拆除） | 25 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 75
15110工作面进风巷防突门（拆除） | 25 | 1 | 2 | [9 empty] | 50
15110工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 78
15110工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [9 empty] | 52
15119工作面进风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 78
15119工作面进风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [9 empty] | 52
15119工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 78
15119工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [9 empty] | 52
15118工作面进风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 78
15118工作面进风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [9 empty] | 52
15118工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 78
15118工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [9 empty] | 52
15302进风巷调节风门（拆除） | 28 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 84
15302进风巷防突门（拆除） | 28 | 1 | 2 | [9 empty] | 56
南翼带式输送机巷闭墙（拆除） | 16 | 3 | 1 | [9 empty] | 48
南翼回风大巷闭墙（拆除） | 17 | 3 | 1 | [9 empty] | 51
总工程量（m³） |  |  | 125 | 6293.496 | 2399.94 | 0 | 245.6 | 735.3 | 1203 | 803.28 | 6760 | 102 | 11452.736
备注 | 总工程量不包括水泥、沙、喷浆用量。
审核人： | 通风部部长： | [7 empty] | 分管领导：

## 外委 (hidden)
2020年下半年通风工程统计表（外委）
地点名称 | 施工 断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 材料用量 |  |  |  | 开帮起底 （m³) | 闭墙喷浆料用量（吨） | 人工运料（m） | 小巷绞车（部） | 总工程量 （m³）
|  |  |  | 黄土（m³） | 料石（m³） | 水泥（吨） | 沙（吨）
15302进风巷回风系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 | 2.5 | 7.5 | 32 | 13.56 | 150 | 3 | 253.48
15302进风底抽巷系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 | 5 | 15 | 20 | 13.56 | 100 | 3 | 241.48
15302回风底抽巷系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 | 5 | 15 | 20 | 13.56 | 100 | 3 | 241.48
15303切巷底抽巷回风系统巷闭墙 | 16.8 | 3 | 1 | 44.352 | 13.44 | 2 | 6 | 10 | 10.08 | 30 | 3 | 77.872
15301进风巷系统巷封闭 | 24.5 | 4 | 2 | 176.4 | 49 | 5 | 15 | 34 | 14.7 | 0 | 2 | 274.1
15114工作面高抽巷风门 | 26.2 | 1.5 | 2 |  | 78 | 6 | 18 | 20 |  | 50 | 2 | 98
15114工作面低位抽放巷钻场闭墙 | 28.2 | 4 | 1 | 101.52 | 28.2 | 3.2 | 9.6 | 20 |  | 50 | 2 | 149.72
15110工作面进风巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 150 | 1 | 140.52
15110工作面进风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 | 6 | 18 | 15 | 15.06 | 100 | 1 | 260.98
15110工作面回风巷闭墙加闭 | 32.4 | 4 | 1 | 116.64 | 32.4 | 3.5 | 10.5 | 20 | 19.44 | 100 | 1 | 188.48
15110工作面回风巷系统巷封闭 | 32.2 | 4 | 2 | 231.84 | 64.4 | 7 | 21 | 20 | 19.32 | 100 | 1 | 335.56
15110工作面高抽巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 50 | 1 | 140.52
15110工作面低位抽放巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 100 | 1 | 140.52
15110工作面高抽回风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 200 | 1 | 255.98
中央南区带式输送机巷闭墙加闭 | 27.2 | 4 | 1 | 97.92 | 27.2 | 3 | 9 | 10 | 16.32 | 0 | 1 | 151.44
中央南区底抽集中回风巷闭墙加闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 | 3 | 9 | 10 | 15.72 | 100 | 1 | 146.24
15118进风底抽系统巷封闭 | 26.2 | 4 | 2 | 188.64 | 52.4 | 6 | 18 | 19 | 15.72 | 300 | 2 | 275.76
15118工作面进风巷回风系统巷封闭 | 24.2 | 4 | 2 | 174.24 | 48.4 | 6 | 18 | 20 | 14.52 | 100 | 2 | 257.16
15118工作面回风底抽巷系统巷封闭 | 23.2 | 4 | 2 | 167.04 | 46.4 | 5.6 | 16.8 | 20 | 13.92 | 300 | 3 | 247.36
15119工作面进风巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 150 | 1 | 140.52
15119工作面回风巷闭墙加闭 | 26 | 4 | 1 | 93.6 | 26 | 3 | 9 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 155.2
15119工作面回风系统巷封闭 | 26 | 4 | 2 | 187.2 | 52 | 6 | 18 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 274.8
15119工作面高抽巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 50 | 1 | 140.52
15119工作面低位抽放巷闭墙加闭 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 | 3 | 9 | 10 | 15.06 | 100 | 1 | 140.52
15119工作面高抽回风系统巷封闭 | 25.1 | 4 | 2 | 180.72 | 50.2 | 6 | 18 | 10 | 15.06 | 200 | 1 | 255.98
中央盘区第一配电室（风门） | 16 | 1.5 | 2 |  | 48 | 0.64 | 3.72 | 10 |  |  |  | 62.36
中央盘区第一配电室（闭墙） | 12 | 3 | 1 | 28.8 | 12 | 0.416 | 2.418 | 8 | 10 |  |  | 51.634
15110进风底抽巷（风门） | 16 | 1.5 | 2 |  | 48 | 0.64 | 3.72 | 10 |  |  |  | 62.36
15110进风底抽巷（闭墙） | 17 | 3 | 1 | 40.8 | 17 | 0.416 | 2.418 | 12 | 10 |  | 1 | 72.634
15110回风巷回风系统巷（闭墙） | 17 | 3 | 1 | 40.8 | 17 | 0.416 | 2.418 | 12 | 10 | 110 | 1 | 72.634
15110回风巷（防突门） | 22 | 0.8 | 2 |  | 35.2 | 0.8 | 4.65 | 30 |  |  | 1 | 70.65
15110回风巷系统巷（闭墙） | 20 | 3 | 1 | 48 | 20 | 0.8 | 4.65 | 15 | 10 | 120 | 1 | 88.45
15116回风巷（闭墙加闭） | 22 | 3 | 1 | 52.8 | 22 | 0.416 | 2.418 | 15 | 10 |  | 1 | 92.634
15116回风巷（闭墙） | 20 | 3 | 1 | 48 | 20 | 0.8 | 4.65 | 15 | 10 |  | 1 | 88.45
15116进风底抽巷（闭墙） | 20 | 3 | 1 | 48 | 20 | 0.8 | 4.65 | 15 | 10 |  | 1 | 88.45
15112进风巷（闭墙加闭） | 20 | 3 | 1 | 48 | 20 | 0.416 | 2.418 | 15 | 10 | 20 | 1 | 85.834
15112进风顶抽巷（闭墙加闭） | 18 | 3 | 1 | 43.2 | 18 | 0.416 | 2.418 | 13 | 10 | 50 | 1 | 77.034
15302进风巷（防突门） | 28 | 1 | 2 |  | 56 | 1.28 | 7.44 | 10 |  |  | 1 | 74.72
15302回风巷（防突门） | 27 | 1 | 2 |  | 54 | 1.28 | 7.44 | 10 |  |  | 1 | 72.72
15118进风底抽巷（风门） | 24 | 0.8 | 2 |  | 38.4 | 1.28 | 7.44 | 20 |  |  | 1 | 67.12
15118进风巷（防突门） | 24 | 1 | 2 |  | 48 | 0.8 | 4.65 | 20 |  |  | 1 | 73.45
15119低位抽放巷回风系统巷（风卡） | 20 | 1 | 1 |  | 20 | 0.64 | 3.72 | 10 |  | 130 | 1 | 16
15119回风巷（防突门） | 24 | 1 | 2 |  | 48 | 0.8 | 4.65 | 30 |  |  |  | 83.45
中央南区辅助运输巷（闭墙加闭） | 30 | 1.5 | 1 | 36 | 15 | 1.12 | 6.51 | 20 | 10 |  | 1 | 78.63
15110进风底抽下料巷闭墙 | 22 | 3 | 1 | 52.8 | 22 | 0.8 | 4.65 | 16.5 | 10 |  |  | 96.75
15110进风底抽巷回风系统巷（回风侧） | 16 | 4 | 1 | 57.6 | 16 | 0.64 | 3.72 | 8 | 10 | 50 |  | 85.96
15114高抽巷回风系统巷（风卡） | 25 | 1.5 | 1 |  | 37.5 | 0.64 | 2.48 | 15 |  | 120 |  | 55.62
15114低位抽放巷原回风系统巷（闭墙①） | 24 | 4 | 1 | 86.4 | 24 | 1.28 | 7.44 | 34 | 10 | 20 | 1 | 153.12
15114低位抽放巷原回风系统巷（闭墙②） | 22 | 4 | 1 | 79.2 | 22 | 1.28 | 7.44 | 34 | 10 | 120 | 1 | 143.92
15119高抽巷与低位抽放巷横贯（调节风门） | 22 | 1.5 | 2 |  | 66 | 2.56 | 14.88 | 16.5 |  | 20 | 1 | 99.94
15112进风巷原调节风门（拆除） | 22 | 1.5 | 2 | [6 empty] | 150 |  | 66
15110工作面进风巷调节风门（拆除） | 25 | 1.5 | 2 | [6 empty] | 50 |  | 75
15110工作面进风巷防突门（拆除） | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 50 |  | 50
15110工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [6 empty] | 50 |  | 78
15110工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [6 empty] | 50 |  | 52
15119工作面进风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [8 empty] | 78
15119工作面进风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [8 empty] | 52
15119工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [8 empty] | 78
15119工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [8 empty] | 52
15118工作面进风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [8 empty] | 78
15118工作面进风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [8 empty] | 52
15118工作面回风巷调节风门（拆除） | 26 | 1.5 | 2 | [8 empty] | 78
15118工作面回风巷防突门（拆除） | 26 | 1 | 2 | [8 empty] | 52
15302进风巷调节风门（拆除） | 28 | 1.5 | 2 | [8 empty] | 84
15302进风巷防突门（拆除） | 28 | 1 | 2 | [8 empty] | 56
总工程量（m³） |  |  | 102 | 3956.592 | 1744.94 | 126.176 | 437.408 | 824 | 487.16 | 3890 | 58 | 7979.716
备注 | 总工程量不包括水泥、沙、喷浆用量。
审核人： | 通风部部长： | [6 empty] | 分管领导：

## 自己 (hidden)
2020年下半年通风工程统计表
地点名称 | 施工 断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 材料用量 |  |  |  |  | 开帮起底 （m³) | 闭墙喷浆料用量（吨） | 人工运料（m） | 小巷绞车（部） | 总工程量 （m³）
|  |  |  | 黄土（m³） | 料石（m³） | 粉煤灰（m³） | 水泥（吨） | 沙（吨）
15302工作面高抽巷与低位抽放巷 联络巷风门 | 24.5 | 1 | 2 |  | 39.2 |  | 2.5 | 7.5 | 24 | 14.7 | 120 | 3 | 77.9
15302回风巷防突门（回采） | 28.2 | 1.5 | 2 |  | 84.6 |  | 3 | 9 | 30 |  | 50 |  | 114.6
15302回风巷调节门（回采） | 28.2 | 1 | 2 |  | 56.4 |  | 3 | 9 | 30 |  | 50 |  | 86.4
15302高抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302低位抽放巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 130 | 3 | 145.4
15302进风底抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302回风底抽巷封闭 | 24.5 | 4 | 1 | 88.2 | 24.5 |  | 2.5 | 7.5 | 18 | 14.7 | 50 | 3 | 145.4
15302切巷底抽巷闭墙 | 18.2 | 4 | 1 | 65.52 | 18.2 |  | 5 | 15 | 16 | 10.92 | 130 | 3 | 110.64
15302工作面进风巷回风系统巷封闭 | 22.6 | 4 | 2 | 162.72 | 45.2 |  | 2.5 | 7.5 | 17 | 13.56 | 130 | 3 | 238.48
15303进风底抽巷风门 | 18.2 | 1 | 2 |  | 36.4 |  | 2 | 6 | 12 |  | 20 | 1 | 48.4
北翼火药库进风通道风门 | 16.8 | 1 | 2 |  | 33.6 |  | 3 | 9 | 10 |  | 50 | 0 | 43.6
北一盘区辅助运输巷与北回风巷 联络巷风门 | 18.2 | 1 | 2 |  | 36.4 |  | 2.3 | 6.9 | 10 |  | 130 | 1 | 46.4
北二盘区辅助运输巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 0 | 0 | 127.32
北二盘区北回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 0 | 0 | 133.56
15303回风巷防突门 | 28.2 | 1 | 2 |  | 45.12 |  | 3 | 9 | 20 |  | 0 | 2 | 65.12
15303回风巷调节门 | 28.2 | 1.5 | 2 |  | 67.68 |  | 3 | 9 | 20 |  | 0 | 2 | 87.68
15303切巷措施巷防突门 | 24.5 | 1 | 3 |  | 73.5 |  | 12 | 36 | 30 |  | 0 | 3 | 103.5
15301进风巷永久闭墙 | 32.4 | 5 | 1 | 155.52 | 32.4 |  | 3.5 | 10.5 | 25 | 19.44 | 0 | 3 | 232.36
15301回风巷永久闭墙 | 26.2 | 5 | 1 | 125.76 | 26.2 |  | 3 | 9 | 22 | 15.72 | 0 | 3 | 189.68
南一盘区辅助运输巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 0 | 0 | 133.56
南一盘区带式输送机巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 150 | 0 | 127.32
南一盘区南回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 300 | 0 | 133.56
南一盘区北回风巷闭墙 | 22.8 | 4 | 1 | 82.08 | 22.8 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 13.68 | 200 | 0 | 133.56
15116工作面回风巷闭墙 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 7.5 | 15 | 15.72 | 300 | 1 | 151.24
15116工作面低位抽放巷闭墙 | 21.6 | 4 | 1 | 77.76 | 21.6 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.96 | 450 | 1 | 127.32
15112工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 15 | 15.06 | 50 | 1 | 145.52
15112工作面进风顶抽巷闭墙 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 15 | 15.06 | 150 | 0 | 145.52
中央北区辅运巷 | 25.1 | 4 | 1 | 90.36 | 25.1 |  | 3 | 9 | 20 | 15.06 | 50 | 1 | 150.52
15110工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 5 | 1 | 66.264 | 25.1 |  | 4 | 12 | 20 | 15.06 | 150 | 1 | 126.424
15110工作面回风巷闭墙 | 32.4 | 5 | 1 | 155.52 | 32.4 |  | 4 | 12 | 20 | 19.44 | 100 | 1 | 227.36
15118进风底抽巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 18 | 15.72 | 350 | 1 | 154.24
15118工作面高抽巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 20 | 15.72 | 50 | 2 | 156.24
15118工作面低位抽放巷封闭 | 26.2 | 4 | 1 | 94.32 | 26.2 |  | 3 | 9 | 20 | 15.72 | 50 | 2 | 156.24
15118工作面回风巷防突门 | 26.2 | 1 | 1 |  | 26 |  | 6 | 18 | 10 |  | 0 | 2 | 36
15118工作面回风巷调节门 | 26.2 | 1.5 | 2 |  | 78 |  | 6 | 18 | 20 |  | 0 | 2 | 98
15118工作面回风底抽巷封闭 | 21.5 | 4 | 1 | 77.4 | 21.5 |  | 2.5 | 7.5 | 15 | 12.9 | 20 | 2 | 126.8
15119工作面进风巷闭墙 | 25.1 | 5 | 1 | 120.48 | 25.1 |  | 3 | 9 | 20 | 15.06 | 150 | 1 | 180.64
15119工作面回风巷闭墙 | 26 | 5 | 1 | 124.8 | 26 |  | 3 | 9 | 20 | 15.6 | 100 | 1 | 186.4
15119底抽巷封闭 | 26 | 4 | 2 | 187.2 | 52 |  | 6 | 18 | 40 | 15.6 | 130 | 3 | 294.8
15117工作面高抽巷 | 21.5 | 4 | 2 | 154.8 | 43 |  | 5 | 15 | 30 | 12.9 | 200 | 1 | 240.7
中央南区高抽集中进风巷封闭 | 24.6 | 4 | 1 | 88.56 | 24.6 |  | 3 | 9 | 20 | 14.76 | 100 | 2 | 147.92
南翼带式输送机巷闭墙（拆除） | 16 | 3 | 1 | [9 empty] | 48
南翼回风大巷闭墙（拆除） | 17 | 3 | 1 | [9 empty] | 51
总工程量（m³） |  |  | 52 | 2958.744 | 1318.9 | 0 | 133.3 | 398.4 | 737 | 426.66 | 3790 | 56 | 5766.124
备注 | 总工程量不包括水泥、沙、喷浆用量。
审核人： | 通风部部长： | [7 empty] | 分管领导：

## 亏欠工程最终版 (hidden)
井下通风设施亏欠工程统计
地点名称 | 断面（㎡） | 厚度（m) | 数量（道） | 黄土（m³） | 料石（m³） | 开帮起底工程量（m³) | 人工运输距离（m） | 总工程量(m³）
15203进风巷调节风门 | 22 | 1.5 | 2 | 0 | 80 | 14 | 50 | 80
15203回风巷调节风门 | 22 | 1.5 | 2 | 0 | 80 | 14 | 50 | 80
南一盘区胶带巷调节风门 | 22 | 1.5 | 2 | 0 | 80 | 14 | 50 | 80
15108进风巷与15106回风巷联络巷闭墙 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 7 | 29 | 57
15108进风巷前段闭墙 | 26 | 2.5 | 1 | 47 | 36 | 10 | 52 | 75
15108高抽回风系统巷闭墙 | 22 | 2.5 | 1 | 40 | 32 | 9 | 17 | 64
15108高抽下料巷闭墙 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 7 | 21 | 57
15108低位抽放下料巷闭墙 | 18 | 2.5 | 1 | 33 | 20 | 5 | 19 | 53
15108回风巷闭墙加闭 | 18 | 2.5 | 1 | 33 | 20 | 7 | 60 | 53
15112进风巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 9 | 347 | 59
15112进风顶板岩石预抽巷闭墙加闭 | 16 | 2.5 | 1 | 29 | 21 | 5 | 318 | 45
15112高抽系统巷闭墙加闭 | 18 | 2.5 | 2 | 65 | 42 | 6 | 86 | 96
15112低位抽放巷闭墙加闭 | 16 | 2.5 | 1 | 29 | 21 | 5 | 280 | 45
15112回风巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 2 | 72 | 54 | 9 | 301 | 109
15116进风巷闭墙加闭 | 26 | 2.5 | 1 | 47 | 36 | 10 | 240 | 75
15116回风巷闭墙加闭 | 26 | 2.5 | 1 | 47 | 36 | 10 | 262 | 75
15116低位抽放巷闭墙加闭 | 20 | 2.5 | 1 | 36 | 27 | 9 | 374 | 59
15116高抽系统巷闭墙 | 22 | 2.5 | 2 | 40 | 32 | 9 | 110 | 119
汇总 |  |  |  | 626 | 698 | 159 | 2666 | 1281
备注：调节风门规格为：宽2.2m×高2.4m，约吨，木质风门规格为：宽1.7m×高1.8m×厚5公分，铁质防突门规格为：宽2.2m×高2.4m，木质防突门规格为：宽2.2m×高2.4m×厚5公分。
填表人： |  | 审核人： |  |  | 分管领导：

## 管路 (hidden)
2019年井下回风大巷安设防尘管路统计表
巷道名称 | 敷设4吋管长度（m） | 4吋管卡（个） | 三通阀门（个） | 一环管钩（个） | 1m锚杆（根） | 药卷（根） | 压力表（个） | 弯头（个） | 闸阀（个） | 4吋绝缘管 | 过滤器（个）
中央盘区北回风巷 | 2000 | 440 | 20 | 666 | 666 | 666 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2
南一盘区南回风巷 | 1480 | 326 | 15 | 500 | 500 | 500 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
北翼盘区回风大巷 | 4080 | 898 | 41 | 1360 | 1360 | 1360 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4
共计（含%20的备用量） | 7560 | 1664 | 76 | 2526 | 2526 | 2526 | 8 | 18 | 16 | 8 | 8
备注 | 所有防尘管路采用4吋管卡连接，管路采用4吋钢管，每根长度10m。管路采用一环管钩悬吊，管路敷设在管钩上，管钩间距为3米（管钩用锚杆固定在巷道左帮，距底板1.5米）。
填表人： |  | 审核人： |  |  |  |  | 分管领导：

## 配电室 (hidden)
井下配电室通风设施情况统计表
地点名称 | 设施类型 | 通风方式 | 完好情况
中央盘区第一配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
中央盘区第二配电室 | 风门 | 独立回风系统 | 完好
中央盘区第三配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
中央盘区第四配电室 | 风门 | 独立回风系统 | 完好
中央配电室 |  | 串联通风 | 完好
南一盘区辅助运输巷配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
南一盘区胶带机巷配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
北翼胶带机巷配电室（大煤仓） |  | 串联通风 | 完好
北翼风井配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
北二盘区配电室 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好
北一盘区高抽集中进风巷配电室 |  | 串联通风 | 完好
充电库 | 立眼 | 独立回风系统 | 完好
火药库 | 风卡 | 独立回风系统 | 完好

## 中央盘区封闭工程预算 (hidden)
封闭工程统计表
序号 | 地点名称 | 巷道性质 |  |  | 巷道 坡度（度） | 设施类型 | 施工巷道规格 |  |  | 开帮起底后规格 |  |  |  | 设施厚度 |  |  | 设施高度 |  |  | 设施宽度 |  |  | 数量（道） | 人工抹面 |  |  | 数量（面） | 人工起底规格 |  |  | 人工挑顶规格 |  |  | 人工开帮规格 |  |  |  | 剪网 面积 （㎡） | 清除 锚杆（根） | 反水池 |  |  | 数量（个）
|  | 顶 | 两帮 | 底 |  |  | 巷道断面（㎡） | 设施宽度（m） | 设施高度（m） | 施工断面（㎡） | 设施宽度（m） | 设施高度（m） | 设施厚度 | 料石厚度（m） | 黄土厚度（m） | 混凝土厚度（m） | 料石高度（m） | 黄土高度（m） | 混凝土高度（m） | 料石宽度（m） | 黄土宽度（m） | 混凝土宽度（m） |  | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） |  | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 数量 |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m）
1 | 15106回风下料巷口与中央盘区补回风巷联络巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 防爆密闭 | 27 | 6 | 4.5 | 43.2 | 7.2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 6 | 4.5 | 0.02 | 2 | 7.2 | 12 | 1 | 7.2 | 12 | 0.5 | 6 | 12 | 0.6 | 2 | 230.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 15106进风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 密闭 | 17.5 | 5 | 3.5 | 31 | 6.2 | 5 | 3 | 1 | 2 |  | 5 | 5 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2 | 5 | 3.5 | 0.02 | 4 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 48.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 15106回风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 密闭 | 15 | 5 | 3 | 27.9 | 6.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2 |  | 4.5 | 4.5 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2 | 5 | 3 | 0.02 | 4 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 45.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 15110出煤系统巷下口 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 封堵立眼 | 4.5 | 1.5 | 3 | 12.15 | 2.7 | 4.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1.5 |  |  | 4.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.02 | 2 | 2.7 | 3 | 1 | 2.7 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 35.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 15110进风出煤系统巷 | 煤 | 煤 | 煤 | 1 | 密闭 | 12 | 4 | 3 | 23.4 | 5.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2 |  | 4.5 | 4.5 |  | 5.2 | 5.2 |  | 1 | 4 | 3 | 0.02 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 42.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 15110进风底抽巷与南回风巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭 | 12 | 4 | 3 | 23.4 | 5.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2 |  | 4.5 | 4.5 |  | 5.2 | 5.2 |  | 1 | 4 | 3 | 0.02 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 42.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 15110进风巷回风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 21.32 | 5.2 | 4.1 | 35.84 | 6.4 | 5.6 | 3 | 1 | 2 |  | 5.6 | 5.6 |  | 6.4 | 6.4 |  | 1 | 5.2 | 4.1 | 0.02 | 2 | 6.4 | 3 | 1 | 6.4 | 3 | 0.5 | 5.6 | 3 | 0.6 | 2 | 52.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 15111高抽巷回风系统巷（临时） | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 16 | 5 | 3.2 | 29.14 | 6.2 | 4.7 | 1 | 1 |  |  | 4.7 |  |  | 6.2 |  |  | 2 | 5 | 3.2 | 0.02 | 4 | 6.2 | 1 | 1 | 6.2 | 1 | 0.5 | 4.7 | 1 | 0.6 | 2 | 15.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 15112回风巷与15112低位抽放巷一横贯 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 加固密闭 | 15 | 6 | 2.5 | 28.8 | 7.2 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 4 | 4 |  | 7.2 | 7.2 |  | 2 | 6 | 2.5 | 5.02 | 4 | 7.2 | 3 | 1 | 7.2 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 0.6 | 2 | 45.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 15112回风巷与15111回风巷回风系统巷联巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 16 | 5 | 3.2 | 29.14 | 6.2 | 4.7 | 3 | 1 | 2 |  | 4.7 | 4.7 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2 | 5 | 3.2 | 0.02 | 4 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 4.7 | 3 | 0.6 | 2 | 46.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 15115低位抽放巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 防爆密闭 | 24.75 | 5.5 | 4.5 | 40.2 | 6.7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.02 | 2 | 6.7 | 9 | 1 | 6.7 | 9 | 0.5 | 6 | 9 | 0.6 | 2 | 168.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 15115低位抽放巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 气室墙 | 24.75 | 5.5 | 4.5 | 40.2 | 6.7 | 6 | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  | 6.7 |  |  | 1 | 5.5 | 4.5 | 0.02 | 2 | 6.7 | 1 | 1 | 6.7 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 0.6 | 2 | 18.7 |  | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 15115低位抽放巷措施巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 防爆密闭 | 16.2 | 4.5 | 3.6 | 29.07 | 5.7 | 5.1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5.1 | 1 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 | 4.5 | 3.6 | 0.02 | 2 | 5.7 | 9 | 1 | 5.7 | 9 | 0.5 | 5.1 | 9 | 0.6 | 2 | 143.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 15115低位抽放巷通风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 封堵立眼 | 6 | 3 | 2 | 14.7 | 4.2 | 3.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 2 | 3 | 2 | 0.02 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0.6 | 2 | 33.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 15115低位抽放巷措施巷与15115回风巷联络巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 16.2 | 4.5 | 3.6 | 29.07 | 5.7 | 5.1 | 3 | 1 | 2 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.7 | 5.7 |  | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.02 | 4 | 5.7 | 3 | 1 | 5.7 | 3 | 0.5 | 5.1 | 3 | 0.6 | 2 | 47.7 |  | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 15115高抽巷措施巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 17.1 | 4.5 | 3.8 | 30.21 | 5.7 | 5.3 | 3 | 1 | 2 |  | 5.3 | 5.3 |  | 5.7 | 5.7 |  | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.02 | 2 | 5.7 | 3 | 1 | 5.7 | 3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 0.6 | 2 | 48.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 15115高抽巷通风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 封堵立眼 | 6 | 3 | 2 | 14.7 | 4.2 | 3.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 2 | 3 | 2 | 0.02 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0.6 | 2 | 33.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 15115高抽巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 防爆密闭 | 24.6 | 6 | 4.1 | 40.32 | 7.2 | 5.6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5.6 | 1 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 6 | 4.1 | 0.02 | 2 | 7.2 | 9 | 1 | 7.2 | 9 | 0.5 | 5.6 | 9 | 0.6 | 2 | 165.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 15115高抽巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 气室墙 | 24.6 | 6 | 4.1 | 40.32 | 7.2 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 5.6 |  |  | 7.2 |  |  | 1 | 6 | 4.1 | 0.02 | 2 | 7.2 | 1 | 1 | 7.2 | 1 | 0.5 | 5.6 | 1 | 0.6 | 2 | 18.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 15115回风巷出煤系统巷立眼下口 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 封堵立眼 | 12 | 4 | 3 | 23.4 | 5.2 | 4.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12 | 1 | 4 | 3 | 0.02 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 42.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 15115回风巷出煤系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 26.68 | 5.8 | 4.6 | 42.7 | 7 | 6.1 | 3 | 1 | 2 |  | 6.1 | 6.1 |  | 7 | 7 |  | 1 | 5.8 | 4.6 | 0.02 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.5 | 6.1 | 3 | 0.6 | 2 | 57.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 15115高抽巷原回风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 加固密闭 | 19 | 5 | 3.8 | 32.86 | 6.2 | 5.3 | 3 | 1 | 2 |  | 5.3 | 5.3 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2 | 5 | 3.8 | 0.02 | 4 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 0.6 | 2 | 50.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 15115进风底抽巷（腰巷以里） | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 16.32 | 4.8 | 3.4 | 29.4 | 6 | 4.9 | 3 | 1 | 2 |  | 4.9 | 4.9 |  | 6 | 6 |  | 1 | 4.8 | 3.4 | 0.02 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.5 | 4.9 | 3 | 0.6 | 2 | 47.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 15115回风底抽巷（腰巷以里） | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 16.32 | 4.8 | 3.4 | 29.4 | 6 | 4.9 | 3 | 1 | 2 |  | 4.9 | 4.9 |  | 6 | 6 |  | 1 | 4.8 | 3.4 | 0.02 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.5 | 4.9 | 3 | 0.6 | 2 | 47.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 15115底抽系统巷通风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 封堵立眼 | 6 | 3 | 2 | 14.7 | 4.2 | 3.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 2 | 3 | 2 | 0.02 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0.6 | 2 | 33.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 15115回风巷原回风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 18.33 | 4.7 | 3.9 | 31.86 | 5.9 | 5.4 | 3 | 1 | 2 |  | 5.4 | 5.4 |  | 5.9 | 5.9 |  | 2 | 4.7 | 3.9 | 0.02 | 4 | 5.9 | 3 | 1 | 5.9 | 3 | 0.5 | 5.4 | 3 | 0.6 | 2 | 50.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 15118工作面进风巷 | 煤 | 煤 | 煤 |  | 防爆密闭 | 21.84 | 5.2 | 4.2 | 36.48 | 6.4 | 5.7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5.7 | 1 | 4.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1 | 5.2 | 4.2 | 0.02 | 2 | 6.4 | 9 | 1 | 6.4 | 9 | 0.5 | 5.7 | 9 | 0.6 | 2 | 160.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 15118工作面进风巷 | 煤 | 煤 | 煤 |  | 气室墙 | 21.84 | 5.2 | 4.2 | 36.48 | 6.4 | 5.7 | 1 | 1 |  |  | 5.7 |  |  | 6.4 |  |  | 1 | 5.2 | 4.2 | 0.02 | 2 | 6.4 | 1 | 1 | 6.4 | 1 | 0.5 | 5.7 | 1 | 0.6 | 2 | 17.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 15118工作面回风巷 | 煤 | 煤 | 煤 |  | 防爆密闭 | 18.4 | 4.6 | 4 | 31.9 | 5.8 | 5.5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 1 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4.6 | 4 | 0.02 | 2 | 5.8 | 9 | 1 | 5.8 | 9 | 0.5 | 5.5 | 9 | 0.6 | 2 | 151.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 15118工作面回风巷 | 煤 | 煤 | 煤 |  | 气室墙 | 18.4 | 4.6 | 4 | 31.9 | 5.8 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 5.5 |  |  | 5.8 |  |  | 1 | 4.6 | 4 | 0.02 | 2 | 5.8 | 1 | 1 | 5.8 | 1 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0.6 | 2 | 16.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
31 | 15118工作面进风巷原回风系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 加固密闭 | 15 | 5 | 3 | 27.9 | 6.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2 |  | 4.5 | 4.5 |  | 6.2 | 6.2 |  | 2 | 5 | 3 | 0.02 | 4 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 45.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 15118高抽系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 25.2 | 5.6 | 4.5 | 40.8 | 6.8 | 6 | 3 | 1 | 2 |  | 6 | 6 |  | 6.8 | 6.8 |  | 2 | 5.6 | 4.5 | 0.02 | 4 | 6.8 | 3 | 1 | 6.8 | 3 | 0.5 | 6 | 3 | 0.6 | 2 | 56.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 15118进风下料巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 26.68 | 5.8 | 4.6 | 42.7 | 7 | 6.1 | 3 | 1 | 2 |  | 6.1 | 6.1 |  | 7 | 7 |  | 1 | 5.8 | 4.6 | 0.02 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.5 | 6.1 | 3 | 0.6 | 2 | 57.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
34 | 15118出煤系统巷煤仓下口 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 封堵立眼 | 12 | 4 | 3 | 23.4 | 5.2 | 4.5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12 | 1 | 4 | 3 | 0.02 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2 | 42.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 15118出煤系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 27.9 | 6.2 | 4.5 | 44.4 | 7.4 | 6 | 3 | 1 | 2 |  | 6 | 6 |  | 7.4 | 7.4 |  | 1 | 6.2 | 4.5 | 0.02 | 2 | 7.4 | 3 | 1 | 7.4 | 3 | 0.5 | 6 | 3 | 0.6 | 2 | 58.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
36 | 中央南区胶带巷 | 岩 | 岩 | 岩 |  | 密闭 | 20 | 5 | 4 | 34.1 | 6.2 | 5.5 | 3 | 1 | 2 |  | 5.5 | 5.5 |  | 6.2 | 6.2 |  | 1 | 5 | 4 | 0.02 | 2 | 6.2 | 3 | 1 | 6.2 | 3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 0.6 | 2 | 51.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1
20
合计 | [22 empty] | 49
| 审核人： | [8 empty] | 通风部部长： | [23 empty] | 分管领导：

## 2022工程预算 (外委)
中央、北二盘区、15106系统巷等通风设施工程
序号 | 地点名称 | 巷道性质 |  |  | 巷道 坡度（度） | 设施 类型 | 施工前巷道规格 |  |  | 施工后巷道规格 |  |  |  | 设施厚度 |  | 设施高度 |  | 设施宽度 |  | 数量（道） |  |  |  |  | 人工抹面 |  |  |  | 人工起底规格 |  |  |  | 人工挑顶规格 |  |  |  | 人工开帮规格 |  |  |  |  | 剪网 面积 （㎡） | 清除 锚索（根） | 反水池
|  | 顶 | 两帮 | 底 |  |  | 巷道断面（㎡） | 设施宽度（m） | 设施高度（m） | 施工断面（㎡） | 设施宽度（m） | 设施高度（m） | 设施厚度 | 料石厚度（m） | 混凝土厚度（m） | 料石高度（m） | 混凝土高度（m） | 料石宽度（m） | 混凝土宽度（m） |  | 料石 | 混凝土 | 料石 | 混凝土 | 宽度（m） | 高度（m） | 数量（面） | 工程量 | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 工程量 | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 工程量 | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 数量 | 工程量 |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 深度（m） | 数量（个）
1 | 北翼带式输送机巷回风一联巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 25.65 | 5.7 | 4.5 | 38.2 | 6.7 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 1 | 38.19 | 76.38 | 42.009 | 76.38 | 5.7 | 4.5 | 2 | 51.3 | 6.7 | 5.7 | 1 | 38.19 | 6.7 | 5.7 | 0.2 | 7.638 | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 2 | 32.49 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 北翼带式输送机巷回风一联巷（回风侧） | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 密闭墙 | 22 | 5.5 | 4 | 33.8 | 6.5 | 5.2 |  | 1 |  | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 1 | 33.8 | 0 | 37.18 | 0 | 5.5 | 4 | 2 | 44 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 2 | 28.6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 北二盘区配电室 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 27.84 | 5.8 | 4.8 | 40.8 | 6.8 | 6 |  | 1 | 2 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 1 | 40.8 | 81.6 | 44.88 | 81.6 | 5.8 | 4.8 | 2 | 55.68 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 6 | 5.8 | 0.5 | 2 | 34.8 | 28.8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 北二盘区配电室（辅运巷侧） | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 17.1 | 4.5 | 3.8 | 27.5 | 5.5 | 5 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 27.5 | 55 | 30.25 | 55 | 4.5 | 3.8 | 2 | 34.2 | 5.5 | 4.5 | 1 | 24.75 | 5.5 | 4.5 | 0.2 | 4.95 | 5 | 4.5 | 0.5 | 2 | 22.5 | 22.8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 北二盘区配电室（西回风侧） | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 24.75 | 5.5 | 4.5 | 37.1 | 6.5 | 5.7 |  | 1 |  | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 1 | 37.05 | 0 | 40.755 | 0 | 5.5 | 4.5 | 2 | 49.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.7 | 5.5 | 0.5 | 2 | 31.35 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 南一盘区辅运巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 南一盘区胶带机巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 24.2 | 5.5 | 4.4 | 36.4 | 6.5 | 5.6 |  | 1 | 2 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 1 | 36.4 | 72.8 | 40.04 | 72.8 | 5.5 | 4.4 | 2 | 48.4 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.6 | 5.5 | 0.5 | 2 | 30.8 | 26.4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 15309回风巷系统巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 4 | 防爆密闭墙 | 25.65 | 5.7 | 4.5 | 38.2 | 6.7 | 5.7 |  | 1 | 4 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 1 | 38.19 | 152.76 | 42.009 | 152.76 | 5.7 | 4.5 | 2 | 51.3 | 6.7 | 5.7 | 1 | 38.19 | 6.7 | 5.7 | 0.2 | 7.638 | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 2 | 32.49 | 45 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 15104进风巷系统巷① | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 25.52 | 5.8 | 4.4 | 38.1 | 6.8 | 5.6 |  | 1 | 2 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.08 | 76.16 | 41.888 | 76.16 | 5.8 | 4.4 | 2 | 51.04 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 2 | 32.48 | 26.4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 15104进风巷系统巷② | 岩 | 岩 | 岩 | 7 | 密闭墙 | 25.52 | 5.8 | 4.4 | 38.1 | 6.8 | 5.6 |  | 1 | 2 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.08 | 76.16 | 41.888 | 76.16 | 5.8 | 4.4 | 2 | 51.04 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 2 | 32.48 | 26.4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 15104进风巷系统巷③ | 岩 | 岩 | 岩 | 7 | 密闭墙 | 25.52 | 5.8 | 4.4 | 38.1 | 6.8 | 5.6 |  | 1 | 2 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.08 | 76.16 | 41.888 | 76.16 | 5.8 | 4.4 | 2 | 51.04 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 2 | 32.48 | 26.4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 15104高抽巷闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 6 | 密闭墙 | 18.24 | 4.8 | 3.8 | 29 | 5.8 | 5 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 1 | 29 | 58 | 31.9 | 58 | 4.8 | 3.8 | 2 | 36.48 | 5.8 | 4.8 | 1 | 27.84 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 5.568 | 5 | 4.8 | 0.5 | 2 | 24 | 22.8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 15106高抽回风系统巷 （南回风侧）闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 6 | 密闭墙 | 17.5 | 5 | 3.5 | 28.2 | 6 | 4.7 |  | 1 | 2 | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 1 | 28.2 | 56.4 | 31.02 | 56.4 | 5 | 3.5 | 2 | 35 | 6 | 5 | 1 | 30 | 6 | 5 | 0.2 | 6 | 4.7 | 5 | 0.5 | 2 | 23.5 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 15106低位抽放巷回风系统巷 （南回风侧）闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 7 | 密闭墙 | 17.5 | 5 | 3.5 | 28.2 | 6 | 4.7 |  | 1 | 2 | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 1 | 28.2 | 56.4 | 31.02 | 56.4 | 5 | 3.5 | 2 | 35 | 6 | 5 | 1 | 30 | 6 | 5 | 0.2 | 6 | 4.7 | 5 | 0.5 | 2 | 23.5 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 15106回风巷回风系统巷 （南回风侧）闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 7 | 密闭墙 | 18.24 | 4.8 | 3.8 | 29 | 5.8 | 5 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 1 | 29 | 58 | 31.9 | 58 | 4.8 | 3.8 | 2 | 36.48 | 5.8 | 4.8 | 1 | 27.84 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 5.568 | 5 | 4.8 | 0.5 | 2 | 24 | 22.8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 15106进风巷出煤系统巷① | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 15106进风巷出煤系统巷② | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 15106回风巷出煤系统巷① | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 15106回风巷出煤系统巷② | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 15106回风巷出煤系统巷③ | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 26.1 | 5.8 | 4.5 | 38.8 | 6.8 | 5.7 |  | 1 | 2 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 1 | 38.76 | 77.52 | 42.636 | 77.52 | 5.8 | 4.5 | 2 | 52.2 | 6.8 | 5.8 | 1 | 39.44 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 7.888 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 2 | 33.06 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 15106回风下料巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 31.5 | 7 | 4.5 | 45.6 | 8 | 5.7 |  | 1 |  | 5.7 | 5.7 | 8 | 8 | 1 | 45.6 | 0 | 50.16 | 0 | 7 | 4.5 | 2 | 63 | 8 | 7 | 1 | 56 | 8 | 7 | 0.2 | 11.2 | 5.7 | 7 | 0.5 | 2 | 39.9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 15108回风巷回风系统巷 （南回风侧）闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 6 | 密闭墙 | 16.8 | 4.8 | 3.5 | 27.3 | 5.8 | 4.7 |  | 1 | 2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 1 | 27.26 | 54.52 | 29.986 | 54.52 | 4.8 | 3.5 | 2 | 33.6 | 5.8 | 4.8 | 1 | 27.84 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 5.568 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 2 | 22.56 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 15108进风巷回风系统巷闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 5 | 密闭墙 | 18 | 5 | 3.6 | 28.8 | 6 | 4.8 |  | 1 | 2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 57.6 | 31.68 | 57.6 | 5 | 3.6 | 2 | 36 | 6 | 5 | 1 | 30 | 6 | 5 | 0.2 | 6 | 4.8 | 5 | 0.5 | 2 | 24 | 21.6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 15110进风底抽巷系统巷闭墙加闭 | 岩 | 岩 | 岩 | 5 | 密闭墙 | 22 | 5.5 | 4 | 33.8 | 6.5 | 5.2 |  | 1 | 2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 1 | 33.8 | 67.6 | 37.18 | 67.6 | 5.5 | 4 | 2 | 44 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 2 | 28.6 | 24 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 中央盘区带式输送机巷 （通防突措施巷） | 岩 | 岩 | 岩 | 4 | 密闭墙 | 15.05 | 4.3 | 3.5 | 24.9 | 5.3 | 4.7 |  | 1 | 2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 1 | 24.91 | 49.82 | 27.401 | 49.82 | 4.3 | 3.5 | 2 | 30.1 | 5.3 | 4.3 | 1 | 22.79 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 4.558 | 4.7 | 4.3 | 0.5 | 2 | 20.21 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 中央盘区辅运巷与中央盘区胶带巷第二联络巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 22.55 | 5.5 | 4.1 | 34.5 | 6.5 | 5.3 |  | 1 | 2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 1 | 34.45 | 68.9 | 37.895 | 68.9 | 5.5 | 4.1 | 2 | 45.1 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 2 | 29.15 | 24.6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 中央盘区辅运巷与中央盘区胶带巷第二联络巷① | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 22.55 | 5.5 | 4.1 | 34.5 | 6.5 | 5.3 |  | 1 | 2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 1 | 34.45 | 68.9 | 37.895 | 68.9 | 5.5 | 4.1 | 2 | 45.1 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 2 | 29.15 | 24.6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 中央盘区辅运巷与中央盘区胶带巷第三联络巷 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 22.55 | 5.5 | 4.1 | 34.5 | 6.5 | 5.3 |  | 1 | 2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 1 | 34.45 | 68.9 | 37.895 | 68.9 | 5.5 | 4.1 | 2 | 45.1 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 2 | 29.15 | 24.6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 中央盘区辅运巷与中央盘区胶带巷第三联络巷① | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 密闭墙 | 22.55 | 5.5 | 4.1 | 34.5 | 6.5 | 5.3 |  | 1 | 2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 1 | 34.45 | 68.9 | 37.895 | 68.9 | 5.5 | 4.1 | 2 | 45.1 | 6.5 | 5.5 | 1 | 35.75 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 7.15 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 2 | 29.15 | 24.6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 15303工作面进风下料巷与北一盘区南回风巷通风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
31 | 北一盘区胶带机巷与北一盘区南回风巷第三联络巷通风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
32 | 15301工作面进风溜煤眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 1 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
33 | 15303工作面进风底抽巷与北一盘区带式输送机巷出煤立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
34 | 15309工作面低位抽放巷与北一盘区南回风立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
35 | 15309工作面进风底抽巷与北一盘区带式输送机巷立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 3 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
36 | 15309工作面回风巷与北一盘区带式输送机巷出煤立眼 | 岩 | 岩 | 岩 | 2 | 立眼封堵 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.83 | 15.66 | 8.613 | 15.66 | 1.7 | 1.7 | 2 | 5.78 | 2.7 | 1.7 | 1 | 4.59 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.918 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.93 | 10.2 | 7
[20 empty] | 36 | 1066.11 | 1975.7 | [5 empty] | 1371.22 |  |  |  | 1065.97 |  |  |  | 213.194 |  |  |  |  | 890.21 | 762.2 | 531 |  |  |  | 29
| 审核人： | [8 empty] | 通风部部长：

## Sheet1
25.65